## FA
| Renforcer la communication liée à la Prévention des Déchets à destination du Grand Public | [12 empty] | Date de mise à jour
2013-07-15
D1.2
Objectif stratégique | Gestion, valorisation énergétique et réduction à la source des déchets
Objectifs PCET | Atténuation | [8 empty] | Adaptation
Présentation de l'action
Type d'action | Communication/sensibilisation | [8 empty] | Formation
| Appui technique | [8 empty] | Appui financier
| Thématique concernée : | [6 empty] | Compétence déchets
| Lien avec d'autres actions : | [6 empty] | D1.1,D2.1,D2.2
Contexte de l'action | La prévention fait partie des priorités européennes et nationales en matière de déchets. Toutefois, si le grand public commence à s'approprier les messages relatifs au tri, la prévention reste quant-à-elle un concept très méconnu, dont le périmètre et l'intérêt n'apparaissent pas encore de manière très claire. Or, pour atteindre les objectifs nationaux de - 7 % d'OMA (fixés dans le cadre du PLPD réglementaire, voir action D 1.1), il est nécessaire que les citoyens saisissent mieux en quoi consiste la prévention, quel est son intérêt et quels sont les moyens à leur disposition pour agir. Par conséquent, la communauté de communes du Grésivaudan souhaite renforcer sa communication sur ce sujet pour accompagner la mise en place de son plan de prévention des déchets. Plusieurs supports pourront être utilisés, tels qu'Interlignes, le journal interne, etc...
Objectif quantitatif de l'action | Avoir un taux de connaissance des gestes de prévention (nombre de personnes pouvant citer au moins 1 ou 3 gestes de prévention) systématiquement supérieur à la moyenne nationale
| Gains CO2 | [5 empty] | non définissable |  |  | Gains Energie |  |  | non définissable
Pilotage
Portage | Maîtrise d'ouvrage |  |  |  |  | Communauté de communes du Grésivaudan |  |  |  | Partenaires potentiels
Direction pilote / Référent | Direction générale/Danièle Guiguet
| Coordonnées |  |  |  | dguiguet@le-gresivaudan.fr,Standard:0476080457,Ligne directe:203
Directions et/ou agents référents associés | Direction de la Communication Direction Gestion des Déchets
Mise en œuvre de l'action
Phasage
|  |  | Phases / étapes | [5 empty] | Services porteurs / moyens humains |  | Date de début | Date de fin | Avancement
|  | 1 | Recenser toute la communication existante en matière de prévention des déchets sur le territoire | [7 empty] | 2013-12-31
|  | 2 | Identifier les connaissances, manques et pratiques du grand public en matière de prévention des déchets | [7 empty] | 2014-01-01
|  | 3 | Identifier les messages à diffuser en cohérence avec les actions prioritaires du plan de prévention | [7 empty] | 2014-01-01
|  | 4 | Prévoir des temps forts sur la prévention des déchets | [7 empty] | 2014-01-01
Descriptif des phases de l'action | Phase 1 : Recenser toute la communication existante en matière de prévention des déchets sur le territoire : Faire un état des lieux de l'ensemble des supports et des actions de communication faites sur le territoire en matière de prévention des déchets : observer les différents objectifs, messages, formats et formes de diffusion/distribution qui ont été appliqués sur le territoire. Phase 2 : Identifier les connaissances, manques et pratiques du grand public en matière de prévention des déchets : Organisation d'enquêtes pour cerner le niveau de connaissance et d'implication des citoyens. Engager une réflexion sur la création de moyens d'échanges et de communication avec le grand public (accompagnement de l'ADEME ou/et Ageden?). Permettre des échanges et donc l'identification des problèmes et barrières (pendant les temps forts notamment). Phase 3 : Identifier les messages à diffuser en cohérence avec les actions prioritaires du plan de prévention : Alignement des messages de communication grand public avec les principales actions du plan de prévention choisi. Bien clarifier les messages afin qu'il n'y ait pas de contre-sens dans les idées à communiquer. Phase 4 : Prévoir des temps forts sur la prévention des déchets et du tri : Organisation de temps forts permettant la sensibilisation et la communication au grand public mais également à l'ensemble des acteurs du territoire : la Semaine Européenne de la Réduction des Déchets, Portes ouvertes, inaugurations, soirées débats, spectacles...).
Financement prévisionnel annuel
|  | Budget total action € HT | [9 empty] | 300000 | 0
|  | Année |  | Financeur |  |  |  |  | Montant financement |  |  | Montant déjà prévu (Hors PCET) | Budget complémentaire pour la mise en œuvre de cette action
|  | 2013 |  | Le Grésivaudan | [7 empty] | 300000
2014
2015
2016
Coût prévisionnel de l'action
|  | Financeur | [5 empty] | Montant financement € H.T |  |  |  | Budget total € H.T
|  | Le Grésivaudan | [9 empty] | 300000
Suivi - évaluation de l'action
Objectifs et indicateurs de suivi-évaluation
|  | Objectifs / Enjeux | [7 empty] | Indicateurs de suivi - Evaluation
|  | Faire connaître la prévention et les bons gestes aux citoyens | [7 empty] | Nombre d'animations organisées chaque année
% de personnes étant capable de définir la prévention différemment du tri
% de personnes pouvant citer au moins 3 gestes de prévention des déchets
Différence de points entre le taux national (enquête bisannuelle) et le taux local d'enquêtés capables de citer au moins 3 gestes de prévention

## Outil de suivi
Date de création |  | Renforcer la communication liée à la Prévention des Déchets à destination du Grand Public | [14 empty] | Date de mise à jour
jj / mm / aaaa
Date de mise à jour
jj / mm / aaaa
Axe stratégique |  | Gestion, valorisation énergétique et réduction à la source des déchets
Appréciation globale | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020
| Satisfaisant |  | Non satisfaisant
SUIVI EVALUATION 2012
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Faire connaître la prévention et les bons gestes aux citoyens |  |  |  | Nombre d'animations organisées chaque année |  |  |  | Direction du patrimoine |  | 500000 | -10% |  | 450000 |  | -10% | Très satisfaisant
|  |  |  | % de personnes étant capable de définir la prévention différemment du tri |  |  |  | Direction des finances
% de personnes pouvant citer au moins 3 gestes de prévention des déchets
|  |  |  | Différence de points entre le taux national (enquête bisannuelle) et le taux local d'enquêtés capables de citer au moins 3 gestes de prévention |  |  |  | Direction des ressources humaines |  |  | 50% |  | 50 |  | 33% | Non satisfaisant
|  |  |  | #REF! |  |  |  | Direction des ressources humaines |  |  | 6 |  | 3 |  | 50% | Satisfaisant
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2013
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Faire connaître la prévention et les bons gestes aux citoyens |  |  |  | Nombre d'animations organisées chaque année
% de personnes étant capable de définir la prévention différemment du tri
% de personnes pouvant citer au moins 3 gestes de prévention des déchets
Différence de points entre le taux national (enquête bisannuelle) et le taux local d'enquêtés capables de citer au moins 3 gestes de prévention
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2014
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Faire connaître la prévention et les bons gestes aux citoyens |  |  |  | Nombre d'animations organisées chaque année
% de personnes étant capable de définir la prévention différemment du tri
% de personnes pouvant citer au moins 3 gestes de prévention des déchets
Différence de points entre le taux national (enquête bisannuelle) et le taux local d'enquêtés capables de citer au moins 3 gestes de prévention
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2015
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Faire connaître la prévention et les bons gestes aux citoyens |  |  |  | Nombre d'animations organisées chaque année
% de personnes étant capable de définir la prévention différemment du tri
% de personnes pouvant citer au moins 3 gestes de prévention des déchets
Différence de points entre le taux national (enquête bisannuelle) et le taux local d'enquêtés capables de citer au moins 3 gestes de prévention
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2016
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Faire connaître la prévention et les bons gestes aux citoyens |  |  |  | Nombre d'animations organisées chaque année
% de personnes étant capable de définir la prévention différemment du tri
% de personnes pouvant citer au moins 3 gestes de prévention des déchets
Différence de points entre le taux national (enquête bisannuelle) et le taux local d'enquêtés capables de citer au moins 3 gestes de prévention
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2017
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Faire connaître la prévention et les bons gestes aux citoyens |  |  |  | Nombre d'animations organisées chaque année
% de personnes étant capable de définir la prévention différemment du tri
% de personnes pouvant citer au moins 3 gestes de prévention des déchets
Différence de points entre le taux national (enquête bisannuelle) et le taux local d'enquêtés capables de citer au moins 3 gestes de prévention
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2018
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Faire connaître la prévention et les bons gestes aux citoyens |  |  |  | Nombre d'animations organisées chaque année
% de personnes étant capable de définir la prévention différemment du tri
% de personnes pouvant citer au moins 3 gestes de prévention des déchets
Différence de points entre le taux national (enquête bisannuelle) et le taux local d'enquêtés capables de citer au moins 3 gestes de prévention
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2019
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Faire connaître la prévention et les bons gestes aux citoyens |  |  |  | Nombre d'animations organisées chaque année
% de personnes étant capable de définir la prévention différemment du tri
% de personnes pouvant citer au moins 3 gestes de prévention des déchets
Différence de points entre le taux national (enquête bisannuelle) et le taux local d'enquêtés capables de citer au moins 3 gestes de prévention
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2020
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Faire connaître la prévention et les bons gestes aux citoyens |  |  |  | Nombre d'animations organisées chaque année
% de personnes étant capable de définir la prévention différemment du tri
% de personnes pouvant citer au moins 3 gestes de prévention des déchets
Différence de points entre le taux national (enquête bisannuelle) et le taux local d'enquêtés capables de citer au moins 3 gestes de prévention
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!

## NE PAS EFFACER OU MODIFIER
NE PAS EFFACER OU MODIFIER CETTE ONGLET
finalités | avancement | appréciation | Thématique concernée
0 | réalisé | Très satisfaisant | Gouvernance et coopération du PCET
1 | en cours | Satisfaisant | Energie: patrimoine bâti et roulant
2 | en projet | Non satisfaisant | Tourisme durable
3 | reporté / suspendu |  | Energies renouvelables
Economie verte
Habitat
Compétence transports et déplacements
Collectivités exemplaires
Aménagement du territoire
Eco-responsabilité
Compétence déchets
Vulnérabilité au changement climatique