## FA
| Elaborer et mettre en œuvre de façon partenariale le Schéma intercommunal des pistes cyclables | [13 empty] | Date de mise à jour
2013-07-15
T2.1
Objectif stratégique | Promouvoir et développer la mobilité douce sur le territoire
Objectifs PCET | Atténuation | [8 empty] | Adaptation
Présentation de l'action
Type d'action | Communication/sensibilisation | [8 empty] | Formation
| Appui technique | [8 empty] | Appui financier
| Thématique concernée | [6 empty] | Compétences Transports et déplacement
| Lien avec d'autres actions | [6 empty] | T1.3
Contexte de l'action | La communauté de communes élabore son schéma directeur des aménagements cyclables afin de définir des orientations efficaces pour favoriser le développement de l’usage du vélo dans Le Grésivaudan. Cette démarche s’appuie notamment sur l’élaboration de deux documents cadres : - Un schéma directeur des itinéraires cyclables d’intérêt communautaire, document d’orientation visant à définir le tracé des itinéraires cyclables à mettre en œuvre pour répondre aux besoins de déplacements vers les gares, les collèges et lycées, les principales zones d’activités, les grands équipements communautaires. - Une charte des aménagements cyclables, document cadre pour les aménagements cyclables existants ou en projet, destiné à améliorer la sécurité, la lisibilité et de manière générale l’adéquation de ces aménagements à la pratique des usagers. Cette charte comprend également une méthode de projet pour parvenir à la réalisation d'un aménagement qui réponde aux besoins des différents acteurs concernés sur un axe donné.
Objectif quantitatif de l'action | D'ici 20 ans, le schéma comprend la réalisation de 245 km d'itinéraires cyclables (dont 83 km de bande cyclables, 123 km en partage de voirie et 36 km en site propre), soit environ 40 km d'ici 2018.
| Gains CO2 | [5 empty] | non définissable |  |  | Gains Energie |  |  |  | non définissable
Pilotage
Portage | Maîtrise d'ouvrage |  |  |  |  | Communauté de communes du Grésivaudan |  |  |  | Partenaires potentiels |  | Communes,Conseil Général,Région
Direction pilote / Référent | Direction Transport/Bénédicte Flahaut
| Coordonnées |  |  |  | bflahaut@le-gresivaudan.fr,Standard:0476080457,poste interne:300
Directions et/ou agents référents associés | Direction Patrimoine et Prospective - Jean-Pierre Achard
Mise en œuvre de l'action
Phasage
|  |  | Phases / étapes | [5 empty] | Services porteurs / moyens humains |  | Date de début |  | Date de fin | Avancement
|  | 1 | Réalisation d'un diagnostic de territoire | [5 empty] | Direction des transports |  | 2012-02-01 |  | 2012-04-01 | réalisé
|  | 2 | Elaboration du schéma directeur | [5 empty] | Direction des transports |  | 2012-05-01 |  | 2012-09-01 | réalisé
|  | 3 | Réalisation d'une charte et définition d'une méthodologie de mise en œuvre de la charte | [5 empty] | Direction des transports |  | 2012-10-01 |  | 2013-12-31 | réalisé
|  | 4 | Réalisation d'un planning de réalisation, définition d'indicateurs de suivi et proposition d'un plan de communication | [5 empty] | Direction des transports |  | 2013-01-01 |  | 2013-12-31 | en projet
|  | 5 | Mise en œuvre du schéma | [5 empty] | Direction des transports et Direction patrimoine et prospective
Descriptif des phases de l'action | Le travail partenarial avec les différents acteurs est essentiel à la réussite du projet. La réalisation d'un aménagement cyclable doit prendre en compte le public visé et le contexte (proximité d'un établissement scolaire, d'une zone de chalendise, d'une zone d'emplois, etc...) et également les objectifs, les attentes et les contraintes de chacun. La phase 3 de l'étude permet de réaliser un guide technique sur lequel les communes peuvent s'appuyer mais aussi de travailler sur l'élaboration d'une méthodologie qui permette d'aboutir au projet optimum compte-tenu du contexte et des contraintes des différents acteurs. Réaliser un aménagement cyclable peut prendre énormément de temps selon que le foncier soit disponible ou non, que les différents acteurs partagent ou non le même point de vu, du contexte local (voirie étroite avec peu de possibilités ou voirie plus large, chaussée existante surélevée ou non...). Les modalités de participation financière de la communauté de communes ne sont pas définies à ce jour. Il existe 3 possibilités : soit Le Grésivaudan n'apporte qu'une aide technique, soit Le Grésivaudan subventionne les communes, soit la collectivité réalise les travaux en direct.
Financement prévisionnel annuel
|  | Budget total action € HT | [10 empty] | 360000 | 0
|  | Année |  | Financeur |  |  |  |  | Montant financement |  |  |  | Montant déjà prévu (Hors PCET) | Budget complémentaire pour la mise en œuvre de cette action
|  | 2013 |  | Le Grésivaudan (phase 1 à 4) |  |  |  |  | 60000 |  |  |  | 360000
|  |  |  | Le Grésivaudan (budget présenté aux OB) |  |  |  |  | 300000
|  | 2014 |  | Le Grésivaudan, Communes | [8 empty] | 20 millions d'euros sur 20 ans à répartir entre les différents financeurs possibles
CG38, Région, autres
Coût prévisionnel de l'action
|  | Financeur | [5 empty] | Montant financement € H.T |  |  |  |  | Budget total € H.T
Suivi - évaluation de l'action
Objectifs et indicateurs de suivi-évaluation
|  | Objectifs / Enjeux | [7 empty] | Indicateurs de suivi - Evaluation
|  | Disposer de 40 kms d'itinéraires cyclables sur le territoire du Grésivaudan à l'horizon 2018 | [7 empty] | Km d'itinéraires cyclables réalisés/an
Cumul des km crées à 2018
% d'aménagements cyclables sécurisés sur l'ensemble des aménagements
|  | Atteindre une part modale de 2% pour le vélo (x2 par rapport à aujourd'hui) | [7 empty] | Evolution de la part modale du vélo - mesurable lors de la prochaine EMD (Enquête Ménages Déplacements)
ACTIONS NON RETENUES PAR LE COMITE DE PILOTAGE
Actions issues de la concertation non retenues | Sécuriser les zones piétonnes et cyclables en plaine

## Outil de suivi
Date de création |  | Elaborer et mettre en œuvre de façon partenariale le Schéma intercommunal des pistes cyclables | [14 empty] | Date de mise à jour
jj / mm / aaaa
Date de mise à jour
jj / mm / aaaa
Axe stratégique |  | Promouvoir et développer la mobilité douce sur le territoire
Appréciation globale | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020
| Satisfaisant |  | Non satisfaisant
SUIVI EVALUATION 2012
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Disposer de 40 kms d'itinéraires cyclables sur le territoire du Grésivaudan à l'horizon 2018 |  |  |  | Km d'itinéraires cyclables réalisés/an |  |  |  | Direction du patrimoine |  | 500000 | -10% |  | 450000 |  | -10% | Très satisfaisant
|  |  |  | Cumul des km crées à 2018 |  |  |  | Direction des finances
% d'aménagements cyclables sécurisés sur l'ensemble des aménagements
#REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | Direction des ressources humaines |  |  | 50% |  | 50 |  | 33% | Non satisfaisant
|  |  |  | #REF! |  |  |  | Direction des ressources humaines |  |  | 6 |  | 3 |  | 50% | Satisfaisant
#REF!
Atteindre une part modale de 2% pour le vélo (x2 par rapport à aujourd'hui) |  |  |  | Evolution de la part modale du vélo - mesurable lors de la prochaine EMD (Enquête Ménages Déplacements)
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2013
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Disposer de 40 kms d'itinéraires cyclables sur le territoire du Grésivaudan à l'horizon 2018 |  |  |  | Km d'itinéraires cyclables réalisés/an
Cumul des km crées à 2018
% d'aménagements cyclables sécurisés sur l'ensemble des aménagements
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
Atteindre une part modale de 2% pour le vélo (x2 par rapport à aujourd'hui) |  |  |  | Evolution de la part modale du vélo - mesurable lors de la prochaine EMD (Enquête Ménages Déplacements)
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2014
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Disposer de 40 kms d'itinéraires cyclables sur le territoire du Grésivaudan à l'horizon 2018 |  |  |  | Km d'itinéraires cyclables réalisés/an
Cumul des km crées à 2018
% d'aménagements cyclables sécurisés sur l'ensemble des aménagements
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
Atteindre une part modale de 2% pour le vélo (x2 par rapport à aujourd'hui) |  |  |  | Evolution de la part modale du vélo - mesurable lors de la prochaine EMD (Enquête Ménages Déplacements)
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2015
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Disposer de 40 kms d'itinéraires cyclables sur le territoire du Grésivaudan à l'horizon 2018 |  |  |  | Km d'itinéraires cyclables réalisés/an
Cumul des km crées à 2018
% d'aménagements cyclables sécurisés sur l'ensemble des aménagements
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
Atteindre une part modale de 2% pour le vélo (x2 par rapport à aujourd'hui) |  |  |  | Evolution de la part modale du vélo - mesurable lors de la prochaine EMD (Enquête Ménages Déplacements)
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2016
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Disposer de 40 kms d'itinéraires cyclables sur le territoire du Grésivaudan à l'horizon 2018 |  |  |  | Km d'itinéraires cyclables réalisés/an
Cumul des km crées à 2018
% d'aménagements cyclables sécurisés sur l'ensemble des aménagements
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
Atteindre une part modale de 2% pour le vélo (x2 par rapport à aujourd'hui) |  |  |  | Evolution de la part modale du vélo - mesurable lors de la prochaine EMD (Enquête Ménages Déplacements)
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2017
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Disposer de 40 kms d'itinéraires cyclables sur le territoire du Grésivaudan à l'horizon 2018 |  |  |  | Km d'itinéraires cyclables réalisés/an
Cumul des km crées à 2018
% d'aménagements cyclables sécurisés sur l'ensemble des aménagements
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
Atteindre une part modale de 2% pour le vélo (x2 par rapport à aujourd'hui) |  |  |  | Evolution de la part modale du vélo - mesurable lors de la prochaine EMD (Enquête Ménages Déplacements)
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2018
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Disposer de 40 kms d'itinéraires cyclables sur le territoire du Grésivaudan à l'horizon 2018 |  |  |  | Km d'itinéraires cyclables réalisés/an
Cumul des km crées à 2018
% d'aménagements cyclables sécurisés sur l'ensemble des aménagements
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
Atteindre une part modale de 2% pour le vélo (x2 par rapport à aujourd'hui) |  |  |  | Evolution de la part modale du vélo - mesurable lors de la prochaine EMD (Enquête Ménages Déplacements)
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2019
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Disposer de 40 kms d'itinéraires cyclables sur le territoire du Grésivaudan à l'horizon 2018 |  |  |  | Km d'itinéraires cyclables réalisés/an
Cumul des km crées à 2018
% d'aménagements cyclables sécurisés sur l'ensemble des aménagements
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
Atteindre une part modale de 2% pour le vélo (x2 par rapport à aujourd'hui) |  |  |  | Evolution de la part modale du vélo - mesurable lors de la prochaine EMD (Enquête Ménages Déplacements)
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2020
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Disposer de 40 kms d'itinéraires cyclables sur le territoire du Grésivaudan à l'horizon 2018 |  |  |  | Km d'itinéraires cyclables réalisés/an
Cumul des km crées à 2018
% d'aménagements cyclables sécurisés sur l'ensemble des aménagements
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
Atteindre une part modale de 2% pour le vélo (x2 par rapport à aujourd'hui) |  |  |  | Evolution de la part modale du vélo - mesurable lors de la prochaine EMD (Enquête Ménages Déplacements)
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!

## NE PAS EFFACER OU MODIFIER
NE PAS EFFACER OU MODIFIER CETTE ONGLET
finalités | avancement | appréciation | Thématique concernée
0 | réalisé | Très satisfaisant | Gouvernance et coopération du PCET
1 | en cours | Satisfaisant | Energie: patrimoine bâti et roulant
2 | en projet | Non satisfaisant | Tourisme durable
3 | reporté / suspendu |  | Energies renouvelables
Economie verte
Habitat
Compétence transports et déplacements
Collectivités exemplaires
Aménagement du territoire
Eco-responsabilité
Compétence déchets
Vulnérabilité au changement climatique