## FA
| Renforcer l'intermodalité sur le territoire | [13 empty] | Date de mise à jour
2013-07-15
T2.2
Objectif stratégique | Promouvoir et développer la mobilité douce sur le territoire
Objectifs PCET | Atténuation | [8 empty] | Adaptation
Présentation de l'action
Type d'action | Communication/sensibilisation | [8 empty] | Formation
| Appui technique | [8 empty] | Appui financier
| Thématique concernée | [6 empty] | Compétences Transports et déplacement
| Lien avec d'autres actions | [6 empty] | T2.1,T1.3
Contexte de l'action | La capacité d'intermodalité des individus dépend de la qualité de l'offre des alternatives à la voiture, dont les connexions entre modes : rapidité des changements ; temps d'attente ; temps de déplacements ; fiabilité des horaires ; et itinéraire quotidien. La direction transport travaille depuis sa création sur la complémentarité des réseaux de transports en commun à l'échelle du territoire du Grésivaudan et ce afin d'offrir une alternative fiable à la voiture individuelle. L'élaboration d'un PDU à l'échelle de son territoire va lui permettre de renforcer sa politique. Un plan d'actions spécifique sur l'intermodalité sera en effet construit en concertation avec les acteurs du territoire. En attendant la finalisation du Plan(échéance à deux ans), des actions en faveur de l'intermodalité se poursuivent, que ce soit sur de la sensibilisation / communication auprès du grand public, que sur des projets concrets comme le projet de création d'un pôle d'échange sur la zone de Pré de l'eau, des actions pilotes concernant l'autopartage ou le covoiturage.
Objectif quantitatif de l'action | Augmenter l'offre et l'utilisation des modes de transports alternatifs sur le territoire du Grésivaudan.
| Gains CO2 | [5 empty] | non définissable |  |  | Gains Energie |  |  |  | non définissable
Pilotage
Portage | Maîtrise d'ouvrage |  |  |  |  | Communauté de communes du Grésivaudan |  |  |  | Partenaires potentiels |  | SMTC,Conseil Général de l'Isère,Chambéry Métropole,Région Rhône Alpes,ADEME,ADTC
Direction pilote / Référent | Direction Transport/Nadine Veyret Lotito
| Coordonnées |  |  |  | nveyretlotito@le-gresivaudan.fr,Standard:0476080476,Ligne directe:0684403713
Directions et/ou agents référents associés | Direction Communication Direction Patrimoine et prospective (logement) - Michaël Roche
Mise en œuvre de l'action
Phasage
|  |  | Phases / étapes | [5 empty] | Services porteurs / moyens humains |  | Date de début |  | Date de fin | Avancement
|  | 1 | Identification des nœuds d'intermodalité: localisation, horaires, nombre d'usagers, itinéraire… | [5 empty] | Direction Transport |  | 2013-01-01 |  | 2014-12-31
|  | 2 | Etat des lieux de la communication mise en place liée à l'intermodalité et définition d'un plan de communication ad hoc (SEM, kit de communication disponible par le ministère) | [5 empty] | Direction Transport |  | 2013-01-01
|  | 3 | Création d'une offre d'information sur les connexions intermodales | [5 empty] | Directions Transport et Comm |  | 2014-01-01
|  | 4 | Etude sur le pôles d'échanges le Pré de l'Eau avec zone piétonne | [5 empty] | Directions Transports et Patrimoine et Prospective |  | 2012-01-01 |  | 2013-12-31 | en cours
|  | 5 | Plan d'actions sur l'intermodalité dans le cadre du PDU : autopartage, covoiturage | [5 empty] | Directions Transports et Patrimoine et Prospective et comm |  | 2013-01-01 |  |  | en cours
Descriptif des phases de l'action | Phase 1 : Identification des nœuds d'intermodalité: localisation, horaires, nombre d'usagers, itinéraire... : Identification par le biais du diagnostic PDU. Phase 2 : Etat des lieux sur communication mise en place liée à l'intermodalité et définition d'un plan de communication ad hoc : Reprendre le plan de comm transports avec le service comm et le cas échéant ajouter les actions qui manquent. Phase 3 : Création d'une offre d'information sur les connexions intermodales : Après avoir répertorié les offres, définir des supports et des modes de diffusion. Phase 4 : Etude sur le pôles d'échanges le Pré de l'Eau avec zone piétonne : Regarder dans le diagnostic PDU les éléments concernant le Pré de l'Eau et si nécessaire compléter par une étude plus précise. Phase 5 : Plan d'actions sur l'intermodalité dans le cadre du PDU : autopartage, covoiturage : action 1 : mise en oeuvre de l'autopartage en test, action 2 : fusion des bases de covoiturage, action 3 : communication animation de terrain, actions plus tardives : aménagement des cheminement piéton et cyclables.
Financement prévisionnel annuel
|  | Budget total action € HT | [10 empty] | 207000 | 0
|  | Année |  | Financeur |  |  |  |  | Montant financement |  |  |  | Montant déjà prévu (Hors PCET) | Budget complémentaire pour la mise en œuvre de cette action
|  | 2013 |  | Le Grésivaudan - Chef de projet déplacements |  |  |  |  | 40 journées |  |  |  | 40000
|  |  |  | Le Grésivaudan - Ingénieur réseau |  |  |  |  | 5 journées
|  |  |  | Le Grésivaudan - Chef de projet PDU |  |  |  |  | compris dans la fiche PCET
|  |  |  | Le Grésivaudan - Chef de projet logements sociaux pour autopartage |  |  |  |  | 5 journées
|  |  |  | Le Grésivaudan - Covoiturage : signalétique parking covoiturage |  |  |  |  | 10000
|  |  |  | Le Grésivaudan - Animation terrain |  |  |  |  | 10 journées
|  |  |  | Le Grésivaudan - Actions autopartage |  |  |  |  | 30000
|  | 2014 |  | Le Grésivaudan - Chef de projet déplacements |  |  |  |  | 40 journées |  |  |  | 107000
|  |  |  | Le Grésivaudan - Ingénieur réseau |  |  |  |  | 5 journées
|  |  |  | Le Grésivaudan - Chef de projet PDU |  |  |  |  | compris dans la fiche PCET
|  |  |  | Le Grésivaudan - Animation terrain (dont Pré de l'eau) |  |  |  |  | 20 journées
|  |  |  | Le Grésivaudan - Covoiturage : évolution du site internet en multipartenariat |  |  |  |  | 7000
|  |  |  | Le Grésivaudan - Animation terrain (dont Pré de l'eau) |  |  |  |  | 20 journées
|  |  |  | Le Grésivaudan - Actions autopartage (appel à projet ademe : actions innovantes) |  |  |  |  | 100000
|  | 2015 |  | Le Grésivaudan - Chef de projet déplacements |  |  |  |  | 40 journées |  |  |  | 30000
|  |  |  | Le Grésivaudan - Ingénieur réseau |  |  |  |  | 5 journées
|  |  |  | Le Grésivaudan - Chef de projet PDU |  |  |  |  | compris dans la fiche PCET
|  |  |  | Le Grésivaudan - Animation terrain (dont Pré de l'eau) |  |  |  |  | 20 journées
|  |  |  | Le Grésivaudan - Techniciens covoiturage CG et la Région |  |  |  |  | 5 journées
|  |  |  | Le Grésivaudan - Animation terrain |  |  |  |  | 20 journées
|  |  |  | Le Grésivaudan - Actions autopartage |  |  |  |  | 30000
|  | 2016 |  | Le Grésivaudan - Chef de projet déplacements |  |  |  |  | 40 journées |  |  |  | 30000
|  |  |  | Le Grésivaudan - Animation terrain (dont Pré de l'eau) |  |  |  |  | 20 journées
|  |  |  | Le Grésivaudan - Techniciens covoiturage CG et la Région |  |  |  |  | 5 journées
|  |  |  | Le Grésivaudan - Actions autopartage |  |  |  |  | 30000
Coût prévisionnel de l'action
|  | Financeur | [5 empty] | Montant financement € H.T |  |  |  |  | Budget total € H.T
|  | Le Grésivaudan | [10 empty] | 207000
CDDRA / ADEME
CG / Région
Suivi - évaluation de l'action
Objectifs et indicateurs de suivi-évaluation
|  | Objectifs / Enjeux | [7 empty] | Indicateurs de suivi - Evaluation
|  | Autopartage : l'enjeu est la diminution du parc automobile, une voiture en autopartage pouvant remplacer jusqu'à 10 voitures individuelles | [7 empty] | Nombre de véhicules proposés
Nombre d'usagers enregistrés
Usage réel : kms réalisés / an
|  | Autopartage sur programmes de logements sociaux : l'enjeu est d'offrir à des personnes à faibles revenus un accès partagé à la voiture par le biais de relais au sein de bâtimenets de logements sociaux | [7 empty] | Nombre de bailleurs engagés dans la démarche
Nombre de véhicules proposés
Usage réel : kms réalisés / an
|  | Covoiturage : l'enjeu est d'arriver à fusionner les bases existantes pour arriver au final à un site de covoiturage avec une base de données pertinentes et amener à réfléchir à l'échelle du département voire de la région | [7 empty] | Nombre de covoitureurs enregistrés
Nombre de parkings de covoiturage recensés, signalisés et / ou créés
|  | Communication sur les actions d'intermodalité : l'enjeu est d'amener à un changement progressif de comportement des autosolistes | [7 empty] | Nombre d'actions ou d'évènementiels proposés et réalisés
|  | Améliorer l'intermodalité sur le Pré de l'eau | [7 empty] | Développement des réseaux piétons, cyclables, cars : nombre de modifications, ajouts, aménagements, etc…
Signalétique mise en œuvre

## Outil de suivi
Date de création |  | Renforcer l'intermodalité sur le territoire | [14 empty] | Date de mise à jour
jj / mm / aaaa
Date de mise à jour
jj / mm / aaaa
Axe stratégique |  | Promouvoir et développer la mobilité douce sur le territoire
Appréciation globale | 2012 |  | 2013 |  | 2014 | 2015 | 2016 |  | 2017 | 2018 |  | 2019 |  | 2020
| Satisfaisant |  | Non satisfaisant
SUIVI EVALUATION 2012
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Autopartage : l'enjeu est la diminution du parc automobile, une voiture en autopartage pouvant remplacer jusqu'à 10 voitures individuelles |  |  |  | Nombre de véhicules proposés |  |  |  | Direction du patrimoine |  | 500000 | -10% |  | 450000 |  | -10% | Très satisfaisant
|  |  |  | Nombre d'usagers enregistrés |  |  |  | Direction des finances
Usage réel : kms réalisés / an
#REF! |  |  |  | #REF! |  |  |  | Direction des ressources humaines |  |  | 50% |  | 50 |  | 33% | Non satisfaisant
|  |  |  | #REF! |  |  |  | Direction des ressources humaines |  |  | 6 |  | 3 |  | 50% | Satisfaisant
#REF!
Autopartage sur programmes de logements sociaux : l'enjeu est d'offrir à des personnes à faibles revenus un accès partagé à la voiture par le biais de relais au sein de bâtimenets de logements sociaux |  |  |  | Nombre de bailleurs engagés dans la démarche
Nombre de véhicules proposés
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2013
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Autopartage : l'enjeu est la diminution du parc automobile, une voiture en autopartage pouvant remplacer jusqu'à 10 voitures individuelles |  |  |  | Nombre de véhicules proposés
Nombre d'usagers enregistrés
Usage réel : kms réalisés / an
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
Autopartage sur programmes de logements sociaux : l'enjeu est d'offrir à des personnes à faibles revenus un accès partagé à la voiture par le biais de relais au sein de bâtimenets de logements sociaux |  |  |  | Nombre de bailleurs engagés dans la démarche
Nombre de véhicules proposés
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2014
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Autopartage : l'enjeu est la diminution du parc automobile, une voiture en autopartage pouvant remplacer jusqu'à 10 voitures individuelles |  |  |  | Nombre de véhicules proposés
Nombre d'usagers enregistrés
Usage réel : kms réalisés / an
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
Autopartage sur programmes de logements sociaux : l'enjeu est d'offrir à des personnes à faibles revenus un accès partagé à la voiture par le biais de relais au sein de bâtimenets de logements sociaux |  |  |  | Nombre de bailleurs engagés dans la démarche
Nombre de véhicules proposés
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2015
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Autopartage : l'enjeu est la diminution du parc automobile, une voiture en autopartage pouvant remplacer jusqu'à 10 voitures individuelles |  |  |  | Nombre de véhicules proposés
Nombre d'usagers enregistrés
Usage réel : kms réalisés / an
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
Autopartage sur programmes de logements sociaux : l'enjeu est d'offrir à des personnes à faibles revenus un accès partagé à la voiture par le biais de relais au sein de bâtimenets de logements sociaux |  |  |  | Nombre de bailleurs engagés dans la démarche
Nombre de véhicules proposés
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2016
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Autopartage : l'enjeu est la diminution du parc automobile, une voiture en autopartage pouvant remplacer jusqu'à 10 voitures individuelles |  |  |  | Nombre de véhicules proposés
Nombre d'usagers enregistrés
Usage réel : kms réalisés / an
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
Autopartage sur programmes de logements sociaux : l'enjeu est d'offrir à des personnes à faibles revenus un accès partagé à la voiture par le biais de relais au sein de bâtimenets de logements sociaux |  |  |  | Nombre de bailleurs engagés dans la démarche
Nombre de véhicules proposés
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2017
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Autopartage : l'enjeu est la diminution du parc automobile, une voiture en autopartage pouvant remplacer jusqu'à 10 voitures individuelles |  |  |  | Nombre de véhicules proposés
Nombre d'usagers enregistrés
Usage réel : kms réalisés / an
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
Autopartage sur programmes de logements sociaux : l'enjeu est d'offrir à des personnes à faibles revenus un accès partagé à la voiture par le biais de relais au sein de bâtimenets de logements sociaux |  |  |  | Nombre de bailleurs engagés dans la démarche
Nombre de véhicules proposés
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2018
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Autopartage : l'enjeu est la diminution du parc automobile, une voiture en autopartage pouvant remplacer jusqu'à 10 voitures individuelles |  |  |  | Nombre de véhicules proposés
Nombre d'usagers enregistrés
Usage réel : kms réalisés / an
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
Autopartage sur programmes de logements sociaux : l'enjeu est d'offrir à des personnes à faibles revenus un accès partagé à la voiture par le biais de relais au sein de bâtimenets de logements sociaux |  |  |  | Nombre de bailleurs engagés dans la démarche
Nombre de véhicules proposés
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2019
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Autopartage : l'enjeu est la diminution du parc automobile, une voiture en autopartage pouvant remplacer jusqu'à 10 voitures individuelles |  |  |  | Nombre de véhicules proposés
Nombre d'usagers enregistrés
Usage réel : kms réalisés / an
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
Autopartage sur programmes de logements sociaux : l'enjeu est d'offrir à des personnes à faibles revenus un accès partagé à la voiture par le biais de relais au sein de bâtimenets de logements sociaux |  |  |  | Nombre de bailleurs engagés dans la démarche
Nombre de véhicules proposés
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
SUIVI EVALUATION 2020
Objectifs / enjeux |  |  |  | Indicateurs de suivi et unité |  |  |  | Source |  | Résultats attendus |  |  | Résultats observés |  |  | Appréciation annuelle
[10 empty] | Données brutes | % |  | Données brutes |  | %
Autopartage : l'enjeu est la diminution du parc automobile, une voiture en autopartage pouvant remplacer jusqu'à 10 voitures individuelles |  |  |  | Nombre de véhicules proposés
Nombre d'usagers enregistrés
Usage réel : kms réalisés / an
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
Autopartage sur programmes de logements sociaux : l'enjeu est d'offrir à des personnes à faibles revenus un accès partagé à la voiture par le biais de relais au sein de bâtimenets de logements sociaux |  |  |  | Nombre de bailleurs engagés dans la démarche
Nombre de véhicules proposés
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!
#REF! |  |  |  | #REF!
#REF!
#REF!

## NE PAS EFFACER OU MODIFIER
NE PAS EFFACER OU MODIFIER CETTE ONGLET
finalités | avancement | appréciation | Thématique concernée
0 | réalisé | Très satisfaisant | Gouvernance et coopération du PCET
1 | en cours | Satisfaisant | Energie: patrimoine bâti et roulant
2 | en projet | Non satisfaisant | Tourisme durable
3 | reporté / suspendu |  | Energies renouvelables
Economie verte
Habitat
Compétence transports et déplacements
Collectivités exemplaires
Aménagement du territoire
Eco-responsabilité
Compétence déchets
Vulnérabilité au changement climatique